I JORNADA AMBIENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA 7ª CREDE – ESCOLA SELO VERDE

---
APRESENTAÇÃO:
TÍTUL DA JORNADA EM 2015
PROTAGONISTAS DA PAZ AMBIENTAL – ESCOLA SUSTENTÁVEL NA COMUNIDADE
ESCOLAS PARTICIPANTES
Escolas Estaduais de Abrangência da 7ª CREDE.
COMISSÃO ORGANIZADORA
 Equipe CEDEA7

---
REALIZADORES DAS AÇÕES
Todas as ações deverão ser desenvolvidas pelos agentes jovens/Lideres de sala e grêmio estudantil, professores do laboratório de informática, professores do laboratório de ciências, funcionários e Núcleo Gestor da Escola.

---
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE ORGANIZADORA NA ESCOLA
01 membro do núcleo gestor;
01 professor coordenador responsável pelos agentes jovens ou um pdt;
03 alunos (agentes jovens/lideres de sala ou gremistas);
01 pclei;
01 pclec;
01 funcionário.
Obs: No caso das Escolas CEJA-Frei José Ademir de Almeida e Expedito Oliveira Rocha deverão indicar o Professor e os alunos que comporão esta Equipe de Organização.
TEMPO ESTIMADO : 06 meses: abril a setembro/outubro.

---
OBJETIVO
Realizar ações práticas sustentáveis de consumo consciente, com vistas a mobilizar todos os agentes da comunidade escolar e sociedade à praticarem hábitos viáveis de preservação à natureza.

---
GUIA DE ORIENTAÇÕES
Plano em equipe
A escola deverá realizar uma reunião com a participação de professores dos Laboratórios de Ciências, Informática, Agentes Jovens/Lideres de Sala e/ou gremistas e funcionários, PDT's, Professor responsável pelos Agentes Jovens e Gestores, onde será apresentada a proposta de participação da Escola na I Jornada Ambiental, bem como se formará a composição da equipe e a distribuição das tarefas para seus componentes, através das atividades propostas no cronograma.

---
        Diagnóstico
A equipe responsável, ou todos os participantes, ficando a critério da equipe organizadora, deverão realizar um diagnóstico através de uma pesquisa de campo da situação da utilização dos recursos disponíveis na escola. Esta tarefa deverá ser registrada através gráficos e tabelas que servirão posteriormente como parâmetro acerca das intervenções realizadas no decorrer do Projeto.

---
Implantação do projeto
Após todo processo de diagnóstico, deverá ser construído um Projeto que contemple intervenções nos 04 focos para sua efetiva utilização e reutilização de recursos:
•	Foco Energia – Incentivar a comunidade escolar através de campanhas educativas para o uso consciente da energia que impacte na redução do consumo.
•	Foco Água – Sensibilizar a comunidade escolar sobre impactos do desperdício de água e mobilizá-la para o seu uso racional.
•	Foco Resíduos – Envolver a comunidade escolar na realização da coleta seletiva, na destinação correta do lixo seja orgânico ou não, assim como o lixo eletrônico. Buscar parcerias para a destinação correta de acordo com cada tipo de lixo.
•	Foco Biodiversidade – Promover o aumento e a recuperação de áreas verdes na escola e em seu entorno.

---
Manutenção permanente das ações
A equipe organizadora deverá acompanhar o andamento das ações e seus resultados. Reunir os envolvidos para fazer as avaliações coletivas das medidas adotadas, sempre que julgar necessário, observando se as atividades estão sendo exitosas ou não. Todas as ações devem atender em todo o decorrer do Projeto, resultados acerca dos 04 focos apresentados em relação ao diagnóstico inicial. Esses dados poderão ser acompanhados através do D.B.V/Blog, de acordo com o Cronograma da Jornada.

---
CRONOGRAMA